## Resumo Comparativo
📊 COMPARATIVO: PLANO ORIGINAL vs REESTRUTURADO 2026
Otimização para eliminar déficit e melhorar fluxo de caixa
Métrica | Original | Reestruturado | Diferença | Melhoria % | Status
Meses em Déficit | 4 | 0 | -4 | -100% | ✅ Resolvido
Menor Saldo Acumulado | -33485 | 525 | 34010 | +102% | ✅ Positivo
Saldo Final Ano | 63368 | 98368 | 35000 | +55% | ✅ Melhor
Necessidade Empréstimo | 60000 | 0 | -60000 | -100% | ✅ Eliminada
Risco Financeiro | Alto | Baixo | - | - | ✅ Reduzido

## Cronograma Reestruturado
🔨 CRONOGRAMA DE OBRA REESTRUTURADO 2026
Prioridade: Essenciais primeiro, parcelamento inteligente, aproveitamento de meses com folga
Item | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL
⚡ Elétrica 2 Quartos | 3590 | [11 empty] | 3590
🧱 Piso 60m² (M.O.) | 4500 | [11 empty] | 4500
🎨 Tinta (6x) |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 15000
🖌️ Pintura M.O. | [5 empty] | 9500 | [6 empty] | 9500
🪵 Deck Cumaru | [10 empty] | 5850 |  | 5850
🪑 Móveis (8x) |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 16000
📺 Eletrodomésticos (6x) | [8 empty] | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 10000
TOTAL OBRA | 8090 | 0 | 2500 | 2500 | 4500 | 14000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 10350 | 4500 | 64440
📝 NOTAS:
• Eletrodomésticos: parcelas 5/6 e 6/6 continuam em Jan-Fev 2027 (R$ 5.000)
• Pintura M.O. em Junho: mês com saldo acumulado de R$ 29k (buffer)
• Deck em Novembro: capacidade de R$ 27k no mês

## Fluxo Caixa Novo
📈 FLUXO DE CAIXA MENSAL 2026 - REESTRUTURADO
Item | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL
(+) Receita | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000
(-) Fixos Base | 13011 | 13011 | 16011 | 16011 | 16011 | 16011 | 16011 | 16011 | 16011 | 16011 | 16011 | 16011
(-) Móveis Planejados | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 0 | 0
(-) Parcelamentos Antigos | 11974 | 11974 | 8324 | 7604 | 6744 | 6494 | 5894 | 5564 | 4514 | 3974 | 0 | 0
(-) Custos Obra NOVO | 8090 | 0 | 2500 | 2500 | 4500 | 14000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 10350 | 4500
(-) Variáveis | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000
(=) Saldo Mensal | 525 | 8615 | 6765 | 7485 | 6345 | -2905 | 7195 | 7525 | 8575 | 9115 | 16639 | 22489
Saldo Acumulado | 525 | 9140 | 15905 | 23390 | 29735 | 26830 | 34025 | 41550 | 50125 | 59240 | 75879 | 98368

## Mudanças Realizadas
🔄 MUDANÇAS DO PLANO ORIGINAL PARA O REESTRUTURADO
Item | Plano Original | Plano Novo | Economia/Mês | Justificativa
Elétrica | Jan (R$ 3.590) | Jan (R$ 3.590) | Sem alteração | Essencial para mudança
Piso | Jan (R$ 4.500) | Jan (R$ 4.500) | Sem alteração | Essencial para mudança
Tinta Fachada | Jan-Fev (à vista R$ 15k) | Mar-Ago (6x R$ 2.500) | -R$ 12.500 em Jan | Parcelar alivia fluxo
Pintura M.O. | Fev (R$ 9.500) | Jun (R$ 9.500) | -R$ 9.500 em Fev | Mês com buffer acumulado
Deck Cumaru | Fev (R$ 5.850) | Nov (R$ 5.850) | -R$ 5.850 em Fev | Item cosmético pode esperar
Móveis Faltantes | Fev-Set (8x) | Mai-Dez (8x) | -R$ 6.000 em Fev-Abr | Início postergado 3 meses
Eletrodomésticos | Mar-Ago (6x) | Set-Fev27 (6x) | -R$ 7.500 em Mar-Ago | Início postergado 6 meses